## Sheet1
Task Name | Start | Finish | Duration (day) | Progress
RA | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1 | 100%
Project Progress Document | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1 | 100%
Reading documentations | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1 | 100%
Writing documentation request annalysis | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1 | 100%
DD | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1 | 0%
Communication protocol | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1 | 0%
Sequence diagram | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1 | 0%
Class diagram | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1 | 0%
Use Case | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1 | 0%
CODE | 2012-07-12 | 2012-12-12 | 5 | 0%
Testing OCR library | 2012-07-12 | 2012-09-12 | 2 | 0%
Testing imaging library | 2012-07-12 | 2012-09-12 | 2 | 0%
Client/server communication protol implementation | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 1 | 0%
Login | 2012-08-12 | 2012-08-12 | 1 | 0%
Client | 2012-08-12 | 2012-11-12 | 4 | 0%
Client interface | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1 | 0%
Manual upload | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1 | 0%
Automatic upload | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1 | 0%
Record request display | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1 | 0%
Settings interface | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1 | 0%
Server | 2012-08-12 | 2012-12-12 | 5 | 0%
User Management | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1 | 0%
Imaging treatment | 2012-09-12 | 2012-10-12 | 2 | 0%
Extract licence plate | 2012-09-12 | 2012-10-12 | 2 | 0%
Remove noise | 2012-09-12 | 2012-10-12 | 2 | 0%
Reconisation by the OCR | 2012-10-12 | 2012-12-12 | 2 | 0%
BDD | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1 | 0%
Handle error | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1 | 0%
0%
Debug | 13/12/12 | 13/12/12 | 1 | 0%
0%
Preparation of the presentation | 14/12/12 | 15/12/12 | 1 | 0%
Powerpoint presentation | 14/12/12 | 14/12/12 | 0.5 | 0%
Video of the application | 14/12/12 | 14/12/12 | 0.5 | 0%